## Historias de Usuario
Historia Usuario: | Recolector de Datos | ID: | US001
“Como…….. | analista de datos
quiero…... | quiero acceder a un corpus de noticias actualizado y relevante,
para poder.. | para poder realizar uan etapa de exploratoria de los datos y determinar su calidad
Validación: 1. Los datos deben almacenarse en un formato estructurado por ejm (JSON, CSV, etc.)., 2. Debe haber un mecanismo para evitar duplicados y garantizar la calidad de los datos. |  | Valor: | 5
|  | Prioridad: | 3
|  | Est. Horas: | 40
Historia Usuario: | Preprocesador de la data de noticias | ID: | US002
“Como…….. | analista de datos
quiero…... | quiero limpiar y normalizar el texto de las noticias,
para poder.. | garantizar que el análisis sea preciso, libre de ruido y entrenamiento de un modelo LSTM
Validación: 1. Se deben eliminar caracteres especiales, stopwords y normalizar palabras., 2. Se debe aplicar tokenización y lematización., 3. Los textos deben ser convertidos a un formato procesable por los algoritmos de PLN. |  | Valor: | 10
|  | Prioridad: | 5
|  | Est. Horas: | 100
Historia Usuario: | Generador de Representaciones Numéricas | ID: | US003
“Como…….. | analista de datos
quiero…... | convertir las noticias en vectores numéricos,
para poder.. | alimentar las capas de embedding y LSTM en el modelo de clasificación.
Validación: 1. Implementar técnicas como TF-IDF o Word Embeddings., 2.Permitir la selección de diferentes métodos de representación para experimentación., 3.Validar que la transformación conserve la información semántica necesaria para la clasificación. |  | Valor: | 10
|  | Prioridad: | 10
|  | Est. Horas: | 100
Historia Usuario: | Preparar los datos de entrada a los modelos | ID: | US004
“Como…….. | Responsable de Revisión
quiero…... | revisar que la informacion podra ser manejada, para los modelos no sean distorcionados y evitar cesgos de aprendizaje
para poder.. | que la eficiencia en la clasificacion de las noticias no se centre en solo alguna de las noticias sino en todas.
Validación: 1. Que se implemente una estrategia para que las noticias de entrenamiento puedan ser replicadas en caso de que alguna de ellas conserve una muestra muy escasa, 2. Que en general las etiquetas conserven un nivel de confianza mayor al 60 % y en general del 80% |  | Valor: | 10
|  | Prioridad: | 5
|  | Est. Horas: | 100
Historia Usuario: | Clasificador de Noticias | ID: | US005
“Como…….. | usuario del sistema
quiero…... | que el modelo LSTM clasifique las noticias en categorías relevantes,
para poder.. | facilitar su organización y análisis.
Validación: 1.Entrenar y evaluar diferentes modelos de clasificación supervisada., 2. Evaluar métricas de desempeño como precisión, recall y F1-scoreasegurando un mínimo del 80 % de precisión, 3.Implementar funciones para visualizar la evolución del entrenamiento (por ejemplo, curvas de pérdida y precisión). |  | Valor: | 12
|  | Prioridad: | 10
|  | Est. Horas: | 100
Historia Usuario: | Informe ejecutivo | ID: | US006
“Como…….. | Generador de Informe Ejecutivo
quiero…... | quiero visualizar las métricas y resultados del modelo en un documento
para poder.. | para tomar decisiones basadas en datos.
Validación: 1.el documento debe tener un resumen de los resultados obtenidos, 2. Debe incluir gráficos de los resultados y amaliside categorias, 3. Permitir tner una vision genral de la clasificacion de de noticias |  | Valor: | 4
|  | Prioridad: | 3
|  | Est. Horas: | 45

## Épicas
ÉPICA 001 | Adquisición y Preprocesamiento de Datos: Engloba las funcionalidades para recolectar noticias, limpiar y normalizar el contenido, y generar las representaciones necesarias para alimentar los modelos LSTM de clasificación
HISTORIAS ASOCIADAS |  | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | PERFIL DE USUARIO
US001 | Recolector de Datos | Los datos deben almacenarse en un formato estructurado (JSON, CSV, etc.). | Analista de Datos
Debe haber un mecanismo para evitar duplicados y garantizar la calidad de los datos.
US002 | Preprocesador de la data de noticias | Se deben eliminar caracteres especiales, stopwords y normalizar palabras. | Analista de Datos
Se debe aplicar tokenización y lematización.
Los textos deben ser convertidos a un formato procesable por los algoritmos de PLN.
US003 | Generador de Representaciones Numéricas | Implementar técnicas como TF-IDF o Word Embeddings. | Analista de Datos
Permitir la selección de diferentes métodos de representación para experimentación.
Validar que la transformación conserve la información semántica necesaria para la clasificación.
US004 | Preparar los datos de entrada a los modelos | Implementar una estrategia para replicar o equilibrar datos de etiquetas con muestras escasas. | Responsable de Revisión
Asegurar que las etiquetas conserven un nivel de confianza mayor al 60 % y, en general, un 80 % para el conjunto global.
Garantizar la correcta distribución y representatividad de todas las clases.
ÉPICA 002 | Clasificación y Reporte de Noticias: Abarca las funcionalidades para clasificar las noticias en categorías relevantes usando un modelo LSTM y generar informes ejecutivos con los resultados, métricas y visualizaciones.
HISTORIAS ASOCIADAS |  | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | PERFIL DE USUARIO
US005 | Clasificador de Noticias | Entrenar y evaluar diferentes modelos de clasificación supervisada. | Usuario del Sistema
Evaluar métricas de desempeño como precisión, recall y F1-score, asegurando un mínimo del 80 % de precisión.
Implementar funciones para visualizar la evolución del entrenamiento (curvas de pérdida y precisión).
US006 | Informe Ejecutivo | El documento debe incluir un resumen de los resultados obtenidos. | Generador de Informe Ejecutivo
Debe contener gráficos de los resultados y análisis de categorías.
Permitir una visión general de la clasificación de noticias para facilitar la toma de decisiones.

## Estimación Puntos
Planning Poker: Estimación Fibonacci
ID | Historia de Usuario | Complejidad relativa | Justificación | Leandro | Cindy | Hector | Mario | Puntos estimados (Moda)
US001 (Pivote) | Recolector de Datos | Media | Es esencial disponer de un corpus de noticias actualizado y relevante para realizar el análisis. La recopilación de datos asegura que el proyecto tenga suficiente información para extraer patrones y entrenar modelos predictivos. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Cálculo del Total de Puntos y Distribución en Sprints Total estimado: 5 + 13 + 13 + 5 + 13 + 3 = 52 puntos Suponiendo una velocidad del equipo de 25-30 puntos por sprint (de duración de una semana cada sprint) , la distribución es: Sprint 1: Recolector de Datos (5) + Preprocesador de Datos (13) + Preparar los Datos de Entrada (5) = 23 puntos Sprint 2: Generador de Representaciones Numéricas (13) + Clasificador de Noticias (13) = 26 puntos Sprint 3: Informe Ejecutivo (3) + cualquier ajuste o mejora final. | 8
US002 | Preprocesador de la data de noticias | Alta | Los datos en bruto suelen contener ruido (caracteres especiales, errores tipográficos, palabras irrelevantes, etc.), lo que puede afectar el rendimiento de los modelos de PLN. Un preprocesamiento adecuado (tokenización, eliminación de stopwords, lematización, etc.) mejora la calidad del análisis. | 13 | 8 | 13 | 8 | 13 |  | 1
US003 | Generador de Representaciones Numéricas | Alta | Los algoritmos de aprendizaje automático no pueden procesar texto directamente, por lo que es necesario transformar las noticias en representaciones numéricas mediante técnicas como TF-IDF, Word Embeddings o Bag of Words. Esto facilita el análisis y la generación de patrones. | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 |  | 5
US004 | Preparar los datos de entrada a los modelos | Media | Una vez representadas numéricamente, las noticias deben ser organizadas y normalizadas para alimentar los modelos de clasificación y clustering. Esto asegura que los datos estén en el formato adecuado para su procesamiento. | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 |  | 3
US005 | Clasificador de Noticias | Alta | El objetivo principal del proyecto es identificar patrones en el corpus de noticias y generar clusters de información relevante. Un clasificador permitirá segmentar las noticias según características comunes, facilitando su análisis y posterior interpretación. | 13 | 13 | 21 | 13 | 13 |  | 8
US006 | Informe ejecutivo | Baja | Los stakeholders necesitan visualizar los resultados del análisis de datos para la toma de decisiones. Un informe ejecutivo sintetiza los hallazgos clave, permitiendo comunicar de manera efectiva el impacto y la utilidad del modelo generado. | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |  | 8
Total Puntos | [7 empty] | 52

## Priorización Historias
ID | Historia de Usuario | Justificación modelo MoSCow | Priorización | Orden de Prioridad | Puntos estimados
US001 (Pivote) | Recolector de Datos | Sin datos no hay proyecto. La recopilación de noticias es el primer paso del pipeline de procesamiento, y todas las demás historias dependen de esta. | Must-Have (M) | 1 | 5
US002 | Preprocesador de la data de noticias | Los datos en bruto contienen ruido y necesitan limpieza para que los modelos sean efectivos. Sin esta etapa, los resultados del análisis y la clasificación serían poco precisos. | Must-Have (M) | 2 | 13
US003 | Generador de Representaciones Numéricas | Los modelos de Machine Learning no pueden procesar texto directamente; es obligatorio convertir los datos en un formato numérico (TF-IDF, Word Embeddings, etc.) para su análisis. | Must-Have (M) | 3 | 13
US005 | Clasificador de Noticias | Es el corazón del proyecto. El objetivo es identificar patrones y generar clusters de información relevante, lo que se logra con un clasificador bien entrenado. | Must-Have (M) | 4 | 13
US004 | Preparar los datos de entrada a los modelos | Aunque es clave para la calidad del modelo, si hay restricciones de tiempo, se podrían probar modelos con datos no completamente optimizados. Sin embargo, su ausencia podría afectar la precisión y eficiencia del modelo. | Should-Have (S) | 5 | 5
US006 | Informe ejecutivo | Aunque es útil para comunicar los resultados, el modelo y su desempeño son lo prioritario. Si el tiempo es un problema, se puede posponer o hacer un reporte más básico sin visualizaciones avanzadas. | Could-Have ( C ) | 6 | 3
Total Puntos |  |  |  |  | 52

## Objetivos Sprints
Sprint |  | Objetivo del Sprint | ID | Historia de Usuario | Actividades | Entregables | Puntos | Puntos Totales por Sprint
1 | Construcción del pipeline de datos | Garantizar la recolección y preprocesamiento de datos para que el equipo pueda trabajar con información limpia en las siguientes etapas. | US001 | Recolector de Datos | Hablar con canales o periodicos para lograr una base de noticias de trabajo | 1. Corpus de noticias recolectado y almacenado en un formato accesible. 2. Datos preprocesados (limpieza, tokenización, lematización, eliminación de stopwords, etc.). 3. Datos organizados y preparados para alimentar los modelos en el siguiente sprint. | 5 | 23
Almacenar los datos en un formato
Verificar la calidad y completitud del corpus inicial.
|  |  | US002 | Preprocesador de la data de noticias | realizar una evaluacion de datos vacios |  | 13
Estandarizar el texto (minúsculas, eliminación de stopwords, lematización o stemming).
Evaluar las palabras mas frecuente
Eliminar informacion que se ingreso vacia por error
|  |  | US004 | Preparar los datos de entrada a los modelos | Revisar algun indicador de la igualdad de la muestra de las etiquetas |  | 5
Estructurar una herramienta de reduccion o multiplicacion de las muestras de trabajo por categorias de noticias
Dividir los datos en entrenamiento, validación y prueba asegurando una distribución equitativa.
2 | Modelado y generación de representaciones | Convertir los datos en un formato numérico y entrenar el clasificador de noticias. | US003 | Generador de Representaciones Numéricas | Descargar herramientas de keras para expresar el corpus en vectores densos | 1. Datos representados numéricamente con TF-IDF, Word Embeddings u otra técnica adecuada. 2. Modelo de clasificación entrenado y evaluado con métricas de desempeño (precisión, recall, F1-score). | 13 | 26
Ajustar la dimensionalidad de los embeddings según la arquitectura del modelo.
Almacenar y optimizar los vectores generados para su uso en el modelo.
Establecer hiperparametros en base a analisis estadisticos.
|  |  | US005 | Clasificador de Noticias | Implementar y entrenar el modelo con los datos preprocesados y representados numéricamente. |  | 13
Evaluar el desempeño del modelo utilizando métricas como precisión, recall y F1-score.
3 | Refinamiento y comunicación de resultados | Mejorar la precisión del modelo y presentar los hallazgos de manera clara. | US006 | Informe ejecutivo | Definir las métricas clave del modelo a incluir en el informe (precisión, recall, F1-score, etc.) | 1. Informe ejecutivo con visualizaciones y principales hallazgos. 2. Optimización del modelo si se detectan mejoras necesarias. 3. Preparación para presentación final y feedback de stakeholders. | 3 | 8
Visualizar los resultados a través de gráficos y tablas (matriz de confusión, evolución de la pérdida y precisión en entrenamiento/validación).
Analizar el impacto de los resultados en la toma de decisiones.
Redactar un documento ejecutivo con conclusiones y recomendaciones.
|  |  | Spike Técnico | Ajustes y mejoras en modelos según pruebas del Sprint 2. | Investigar si cambiar el algoritmo de clasificación (SVM vs. Random Forest) mejora la precisión." Razón: No se sabe de antemano cuál es la mejor alternativa y se necesita exploración. |  | 5
Total Puntos | [7 empty] | 57

## Backlog
Sprint |  | Objetivo del Sprint | ID | Historia de Usuario | Actividades | Responsables
1 | Construcción del pipeline de datos | Garantizar la recolección y preprocesamiento de datos para que el equipo pueda trabajar con información limpia en las siguientes etapas. | US001 | Recolector de Datos | Hablar con canales o periodicos para lograr una base de noticias de trabajo | Hector
[5 empty] | Almacenar los datos en un formato | Hector
[5 empty] | Verificar la calidad y completitud del corpus inicial. | Cindy
|  |  | US002 | Preprocesador de la data de noticias | realizar una evaluacion de datos vacios | Cindy
[5 empty] | Estandarizar el texto (minúsculas, eliminación de stopwords, lematización o stemming). | Hector
[5 empty] | Evaluar las palabras mas frecuente | Mario
[5 empty] | Eliminar informacion que se ingreso vacia por error | Cindy
|  |  | US004 | Preparar los datos de entrada a los modelos | Revisar algun indicador de la igualdad de la muestra de las etiquetas | Mario
[5 empty] | Estructurar una herramienta de reduccion o multiplicacion de las muestras de trabajo por categorias de noticias | Mario
[5 empty] | Dividir los datos en entrenamiento, validación y prueba asegurando una distribución equitativa. | Mario
2 | Modelado y generación de representaciones | Convertir los datos en un formato numérico y entrenar el clasificador de noticias. | US003 | Generador de Representaciones Numéricas | Descargar herramientas de keras para expresar el corpus en vectores densos | Cindy
[5 empty] | Ajustar la dimensionalidad de los embeddings según la arquitectura del modelo. | Cindy
[5 empty] | Almacenar y optimizar los vectores generados para su uso en el modelo. | Cindy
[5 empty] | Establecer hiperparametros en base a analisis estadisticos. | Cindy
|  |  | US005 | Clasificador de Noticias | Implementar y entrenar el modelo con los datos preprocesados y representados numéricamente. | Hector
[5 empty] | Evaluar el desempeño del modelo utilizando métricas como precisión, recall y F1-score. | Hector
3 | Refinamiento y comunicación de resultados | Mejorar la precisión del modelo y presentar los hallazgos de manera clara. | US006 | Informe ejecutivo | Definir las métricas clave del modelo a incluir en el informe (precisión, recall, F1-score, etc.) | Todos
[5 empty] | Visualizar los resultados a través de gráficos y tablas (matriz de confusión, evolución de la pérdida y precisión en entrenamiento/validación). | Todos
[5 empty] | Analizar el impacto de los resultados en la toma de decisiones. | Todos
[5 empty] | Redactar un documento ejecutivo con conclusiones y recomendaciones. | Todos
|  |  | Spike Técnico | Ajustes y mejoras en modelos según pruebas del Sprint 2. | Investigar si cambiar el algoritmo de clasificación (SVM vs. Random Forest) mejora la precisión." Razón: No se sabe de antemano cuál es la mejor alternativa y se necesita exploración. | Todos

## Estados Tablero Scrum
Estado | Descripción | Acciones | Requisitos
Por Hacer (To Do) | Tareas listas para iniciarse. | Los ítems aquí están listos para ser asignados y trabajados.
En Ejecución (In Progress) | Desarrollo activo por parte del equipo. | Se asignan a los miembros del equipo y están en proceso de implementación. | Tiene todos los recursos necesarios para completarse.
En Pruebas (Testing) | Fase de pruebas y verificación. | Pueden incluir pruebas funcionales, de integración o validaciones con datos de usuarios reales. | Deben cumplir los criterios de aceptación definidos en la historia de usuario.
Bloqueado (Blocked) | Tareas pausadas por impedimentos. | Los bloqueos deben documentarse y notificarse al Scrum Master para su resolución
Terminado (Done) | Tareas finalizadas y entregadas según los criterios acordados. | Se marcan como "hecho" solo cuando cumplen con la Definición de Terminado (Definition of Done).

## Wor In Progress (WIP)
Estado | Límite WIP | Razón
Por Hacer | Sin límite | Refleja todas las tareas planificadas para el sprint y no tiene restricciones.
En Ejecución | 4 tareas | Basado en la capacidad del equipo y la velocidad máxima estimada (15 puntos por sprint para el presente estudio).Cada Developer hace una tarea a la vez y así se evita que el equipo de trabajo tome una carga de trabajo que no puede manejar
En Pruebas | 2 tareas | Asegura calidad en la validación y no sobrecarga al equipo. Las pruebas requieren tiempo y pueden necesitar la intervención de más de un miembro del equipo para validación, por lo cual limitar las tareas en este estado asegura que las pruebas se realicen con el tiempo y detalle adecuado.
Bloqueado | Sin límite | Los bloqueos se deben resolver lo antes posible, pero no necesitan límite debido a que depende de factores externos o impedimentos.
Terminado | Sin límite | Todas las tareas completadas se mueven a este estado cuando cumplen con la definición de terminado.

## DoD Lista Chequeo
Criterio de la DoD | ¿Quién es responsable? | Evidencia requerida | Fecha de validación | Comentarios/Observaciones
Todo el código fuente está completo y actualizado en el repositorio de control. | Equipo de desarrollo | Registro en el sistema de control de versiones (e.g., GitHub, GitLab).
Pruebas unitarias escritas, aprobadas y ejecutadas satisfactoriamente. | QA / Equipo de desarrollo | Resultados de pruebas unitarias automatizadas (logs o reportes).
No existen errores de integración. | QA | Resultados del pipeline de integración continua (CI/CD).
Pruebas de aceptación realizadas con el cliente o usuario final. | Product Owner / Cliente | Feedback documentado o firmalización de aprobación.
Product Owner conforme con el incremento. | Product Owner | Confirmación verbal/escrita o cierre de la tarea en la herramienta de gestión.
Documentación completa y actualizada (usuario, desarrollo, ciberseguridad). | Equipo técnico / Redactor | Archivos en repositorios compartidos (Confluence, SharePoint, etc.).
Medidas de seguridad implementadas (autenticación, validación, cifrado, etc.). | Equipo de desarrollo / Seguridad | Reporte de auditoría de seguridad o revisión de código.
Cumplimiento de estándares de ciberseguridad de la organización. | Equipo de seguridad | Checklist de cumplimiento de estándares internos o auditorías.
Cumplimiento con leyes y regulaciones aplicables. | Equipo legal / Product Owner | Informe legal o aprobación formal del departamento correspondiente.