## Matriz de Impacto
MAPA GENERAL DE RIESGOS
Probabilidad
CASI SEGURO (5) | 5 | Medio 5 | Medio 10 | Alto 25 | Extremo 50 | Extremo 100
PROBABLE (4) | 4 | Bajo 4 | Medio 8 | Alto 20 | Extremo 40 | Extremo 80
POSIBLE (3) | 3 | Bajo 3 | Medio 6 | Alto 15 | Alto 30 | Extremo 60
IMPROBABLE (2) | 2 | Bajo 2 | Bajo 4 | Medio 10 | Alto 20 | Extremo 40
RARO (1) | 1 | Bajo 1 | Bajo 2 | Medio 5 | Medio 10 | Alto 20
Impacto |  | 1 | 2 | 5 | 10 | 20
|  | INSIGNIFICANTE (1) | MENOR (2) | MODERADO (3) | MAYOR (4) | SEVERO (5)
CONVENCIONES:
CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD
|  | BAJO | MEDIO | ALTO | EXTREMO
|  | Entre 1 y <=4 | Entre >4 y <=9 | Entre >10 y <=12 | Entre >13

## Matriz de Riesgos
Matriz de riesgos
ID | Riesgo | Descripción | Impacto | Probabilidad | Categoría | Estrategia de Mitigación | Responsable | Ind Impacto | Ind Probabilidad | Indice de Riesgo | Aceptabilidad
R1 | Retraso en la recolección de datos | Dificultad para acceder a un corpus de noticias adecuado o demoras en su procesamiento. | Alto | Medio | Técnico | Definir fuentes alternativas de datos y realizar pruebas iniciales con datasets pequeños antes de la recolección completa. | Cindy, Leandro | 3 | 2 | 6 | Medio
R2 | Calidad de los datos | Posibles problemas con datos incompletos, sesgados o con ruido que afecten el modelo. | Alto | Alto | Técnico | Aplicar técnicas de limpieza y preprocesamiento como eliminación de ruido y manejo de valores nulos. | Mario, Héctor | 3 | 3 | 9 | Medio
R3 | Problemas técnicos o computacionales | Limitaciones en el procesamiento de datos debido a recursos computacionales limitados. | Medio | Medio | Tecnológico | Utilizar plataformas como Google Colab para aprovechar recursos en la nube. | Todo el grupo | 2 | 2 | 4 | Bajo
R4 | Falta de coordinación en el equipo | Problemas de comunicación o desorganización en la ejecución de tareas. | Medio | Medio | Organizacional | Mantener reuniones semanales y usar herramientas como Trello para el seguimiento de tareas. | Scrum Master (Leandro) | 2 | 2 | 4 | Bajo
R5 | Falta de precision del modelo | No alcanzar el nivel de confianza esperado en la prediccion del modelo | Alto | Medio | Tecnico | Revizar los hiperparametros del modelo de redes neuronales para que logren un buen nivel de aprendizaje y prediccion del Corpus | Hector, Cindy | 3 | 2 | 6 | Medio
R6 | Retrasos en la documentación y presentación | Falta de tiempo para completar la documentación y preparar la exposición. | Alto | Medio | Organizacional | Asignar tareas específicas para la documentación desde el inicio y realizar revisiones continuas. | Héctor, Cindy | 3 | 2 | 6 | Medio