## ListadoDocs
PROYECTO: Recolección y Procesamiento de Noticias
SCRUM | ETAPAS CRISP-DM | REPOSITORIO | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Formato
| Comprensión | GitHub | repo | data |  | data_description.md | md
| Comprensión | GitHub | repo | data |  | Noticias.xlsx | xlsx
| Comprensión | GitHub | repo | docs | methodology | data_governance.md | md
| Comprensión | GitHub | repo | docs | methodology | data_pipeline_design.md | md
| Comprensión | GitHub | repo | docs | methodology | methodology.md | md
| Comprensión | GitHub | repo | docs | methodology | V1. Justificación de la Metodología.pdf | pdf
| Comprensión | GitHub | repo | docs | methodology | Gobernanza de Datos.docx | docx
| Comprensión | GitHub | repo | docs | roles | project_manager.md | md
| Comprensión | GitHub | repo | docs | roles | roles.md | md
| Comprensión | GitHub | repo | docs | roles | Roles.pdf | pdf
| Preparación | GitHub | repo | docs | tools_and_environment | tools.md | md
| Preparación | GitHub | repo | docs | tools_and_environment | Herramientas y entornos de Trabajo.docx | docx
| Preparación | GitHub | repo | notebooks |  | notebooks_guide.md | md
| Preparación | GitHub | repo | notebooks |  | Recolección y exploración del corpus de noticias V1.ipynb | ipynb
| Preparación | GitHub | repo | notebooks |  | Limpieza, tokenización y vectorización con LSTM V2.ipynb | ipynb
| modelado | GitHub | repo | notebooks |  | Ejecucion de Modelos Neuronales V3.ipynb | ipynb
| Preparación | GitHub | repo | project_management |  | project_plan.md | md
| Preparación | GitHub | repo | project_management |  | risk_assessment.md | md
| Preparación | GitHub | repo | project_management |  | stakeholder_analysis.md | md
| Preparación | GitHub | repo | project_management |  | V1. Plan de Proyecto.pdf | pdf
| Preparación | GitHub | repo | project_management |  | V2. Plan de Proyecto.pdf | pdf
| Preparación | GitHub | repo | project_management |  | V3. Plan de Proyecto.pdf | pdf
| Preparación | GitHub | repo | project_management |  | Análisis de Stakeholders.docx | docx
| Preparación | GitHub | repo | project_management |  | Gestión Scrum V1.xlsx | xlsx
| Preparación | GitHub | repo | project_management |  | Plan de Comunicaciones.docx | docx
| Preparación | GitHub | repo | project_management |  | 0. Lista de Documentos Proyecto.xlsx | xlsx
| Preparación | GitHub | repo | reports | data_quality | data_quality.md | md
|  | GitHub | repo | reports | data_quality | data_validation.md | md
| Preparación | GitHub | repo | reports | data_quality | Recolección y exploración del corpus de noticias V1.html | html
| Preparación | GitHub | repo | reports | data_quality | Limpieza, tokenización y vectorización con LSTM V2 Resultados.html | html
| modelado | GitHub | repo | reports | data_quality | Ejecucion de Modelos Neuronales V3.html | html
| evalucion | GitHub | repo | reports | executive_summary | executive_summary.md | md
| evalucion | GitHub | repo | reports | executive_summary | key_findings.md | md
| evalucion | GitHub | repo | reports | executive_summary | Hagazgos Claves.pdf | pdf
| evalucion | GitHub | repo | reports | executive_summary | Reporte Ejecutivo Grupo 1 Clasificacion Noticias.pdf | pdf
| evalucion | GitHub | repo | reports | model_evaluation | model_evaluation.md | md
|  | GitHub | repo | src |  | code_guidelines.md | md
| Preparación | GitHub | repo | src |  | Recolección y exploración del corpus de noticias V1.html | html
| Preparación | GitHub | repo | src |  | Limpieza, tokenización y vectorización con LSTM V2 Resultados.html | html
| modelado | GitHub | repo | src |  | Ejecucion de Modelos Neuronales V3.html | html
OneDrive
Trello
|  | Canva |  |  |  | Presentración Visual

## Plan Comunicaciones
Canal | Uso Principal | Frecuencia | Responsable
WhatsApp | Reuniones diarias y comunicación instantánea | Diario | Todos los miembros
Teams | Reuniones semanales de seguimiento | Semanal | Scrum Master
Celular | Comunicaciones urgentes | Solo en emergencias | Todos los miembros
Outlook (Correo Electrónico) | Envio de documentación y comunicación con stakeholders | Según necesidad | Todos los miembros
OneDrive y GitHub | Almacenamiento y gestión de documentos y código | Continuo | Todos los miembros
Trello | Seguimiento y control del proyecto | Continuo | Scrum Master
Reunión con Stakeholders (Teams/Correo) | Revisión de avances y toma de decisiones | Semanal | Scrum Master y Product Owner

## Stakeholders
Stakeholder | Rol en el Proyecto | Intereses y Expectativas | Nivel de Impacto
Equipo del Proyecto | Desarrollo y ejecución del proyecto | Cumplimiento de objetivos, desarrollo profesional, éxito del proyecto | Alto
Profesor y Compañeros de Estudio | Supervisión y retroalimentación académica | Evaluación académica, aprendizaje, aplicación de conocimientos | Medio
Universidad EAN | Institución educativa que avala el proyecto | Prestigio académico, cumplimiento de estándares de calidad | Alto
Stakeholder | Rol en el Proyecto | Intereses y Expectativas | Nivel de Impacto
Personas y entidades relacionadas con la recolección y procesamiento de noticias | Proveedores de datos e insumos para el análisis | Acceso a información confiable, colaboración efectiva | Medio
Usuarios finales de los resultados del proyecto | Beneficiarios del análisis de datos | Accesibilidad y utilidad de los datos analizados | Medio
Stakeholder | Canal de Comunicación | Frecuencia
Equipo del Proyecto | WhatsApp, Teams, Trello, OneDrive, GitHub | Diario y semanal
Profesor y Compañeros de Estudio | Correo Outlook, Teams | Semanal
Universidad EAN | Correo Outlook, Documentación formal | Según requerimiento
Personas y entidades relacionadas con la recolección y procesamiento de noticias | Correo, reuniones, documentación | Según necesidad
Usuarios finales de los resultados del proyecto | Informes, reuniones, presentaciones | Según requerimiento

## Riesgos
ID | Riesgo | Impacto | Probabilidad | Categoría
R1 | Retraso en la recolección de datos | Alto | Medio | Técnico
R2 | Calidad de los datos | Alto | Alto | Técnico
R3 | Problemas técnicos o computacionales | Medio | Medio | Tecnológico
R4 | Falta de coordinación en el equipo | Medio | Medio | Organizacional
R5 | Falta de precisión del modelo | Alto | Medio | Técnico
R6 | Retrasos en la documentación y presentación | Alto | Medio | Organizacional
[5 empty] | ID | Estrategia de Mitigación | Responsable
[5 empty] | R1 | Definir fuentes alternativas de datos y realizar pruebas iniciales con datasets pequeños antes de la recolección completa. | Cindy, Leandro
[5 empty] | R2 | Aplicar técnicas de limpieza y preprocesamiento como eliminación de ruido y manejo de valores nulos. | Mario, Héctor
[5 empty] | R3 | Utilizar plataformas como Google Colab para aprovechar recursos en la nube. | Todo el grupo
[5 empty] | R4 | Mantener reuniones semanales y usar herramientas como Trello para el seguimiento de tareas. | Scrum Master (Leandro)
[5 empty] | R5 | Revisar los hiperparámetros del modelo de redes neuronales para que logren un buen nivel de aprendizaje y predicción del Corpus. | Héctor, Cindy
[5 empty] | R6 | Asignar tareas específicas para la documentación desde el inicio y realizar revisiones continuas. | Héctor, Cindy